Таблица №2

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 2022 год

за 3 квартал 2022 года

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 2022 год,  утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 октября 2021 года № 239, в нее были внесены изменения от 14 октября 2022 года № 204.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 12,0 тысяч рублей.  Освоено 12,0  тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса | план | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - | Поддерживается в актуальном состоянии нормативно-правовая база регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса |
| 2 | Регулярное освещение в средствах массовой информации о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в поселении, обеспечение гласности и открытости в сфере малого и среднего бизнеса. | План | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 12,0 | 12,0 | - | - | - | 100 | Печать информации в газете Кореновские вести |
| 3 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства консультативной и правовой помощью. | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - | На информационном стенде в администрации поселения размещен справочный материал, на сходах граждан проводится разъяснительная работа. |
| 4 | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения. | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - | .- | На информационном стенде в администрации поселения размещен и регулярно обновляется справочный материал. Составлен реестр земельных участков для потенциальных инвесторов |
| 5 | Участие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - | Участвовали в обучающих семинарах проводимых специалистами администраций МО Кореновский район и Краснодарского края |
| 6 | Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итоги по программе | План | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - |  |

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                            М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Платнировского сельского поселения  на 2022 год»

за 3 квартал 2022 года

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2022 год»  утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 октября 2021 года № 235, в нее были внесены изменения от 25 мая 2022 года № 94.

На финансирование мероприятий Программы предусматривается 82 118,7  тысяч рублей. Освоено 4813,6 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение ГПС (Гравийно-песчаная смесь) | план | 1217,2 | 1217,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 1217,2 | 1217,2 | - | - | - | 100 |  |
| 2 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | План | 1125,0 | 1125,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 1125,0 | 1125,0 | - | - | - | 100 |  |
| 3 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | План | 2029,5 | 2029,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 1051,6 | 1051,6 | - | - | - | 51,8 |  |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | План | 76302,7 | 15052,1 | - | 61250,6 | - | - |  |
|  |  | исполнение | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |
| 5 | Ремонт и содержание тротуаров | План | 1444,3 | 1444,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 1419,8 | 1419,8 | - | - | - | 98,3 |  |
|  | Итоги по программе | План | 82118,7 | 20868,1 | - | 61250,6 | - | - |  |
|  |  | исполнение | 4813,6 | 4813,6 | - | 0 | - | 5,9 |  |

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                            М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в  Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

за 3 квартал 2022 года

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в  Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»  утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 октября 2021 года № 237.

На финансирование мероприятий Программы предусматривается 328,5 тысяч рублей.  Освоено 267,4 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих, как основы профессионального и должностного роста, в том числе» Повышение квалификации (профессиональная переподготовка, обучающие семинары) муниципальных служащих | план | 13,5 | 13,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 10,3 | 10,3 | - | - | - | 76,3 |  |
| 2 | Обновление, сопровождение баз данных (Обслуживание комплекта справочно-инфо. системы «Гарант», Система инфо.-тех. обслуживания «СоветникПРОФ», «Госфинансы») | План | 315,0 | 315,0 | - | - | - |  |  |
|  |  | исполнение | 257,1 | 257,1 | - | - | - | 81,6 | Обслуживание комплекта справочно-инфо. системы «Гарант», Система инфо.-тех. обслуживания «СоветникПРОФ» |
|  | Итоги по программе | План | 328,5 | 328,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 267,4 | 267,4 | - | - | - | 81,4 |  |

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                            М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2022 год»

за 3 квартал 2022 года

Ведомственная целевая программа «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2022 год» утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 октября 2021 года №236.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 119,0 тысяч рублей.  Освоено 66,4 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация спортивных, экскурсионных и туристических мероприятий (организация экскурсионных поездок, приобретение входных билетов) | план | 30,5 | 30,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | План | 88,5 | 88,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 66,4 | 66,4 | - | - | - | 75,0 |  |
|  | Итоги по программе | План | 119,0 | 119,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 66,4 | 66,4 | - | - | - | 55,8 |  |

Глава Платнировского сельского

поселения Кореновского района                                                                                                                              М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год»

за 3 квартал 2022 года

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год»  утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 октября 2021 года № 233, в нее были внесены изменения от 14 сентября 2022 года № 186.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 1 621,6 тысяч рублей.  Освоено 1589,8 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установка дорожных знаков | план | 387,2 | 387,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 387,2 | 387,2 | - | - | - | 100,0 |  |
| 2 | Нанесение дорожной разметки. Нанесение пешеходного перехода | План | 1234,4 | 1234,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 1202,6 | 1202,6 | - | - | - | 97,4 |  |
|  | Итоги по программе | План | 1621,6 | 1621,6 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 1589,8 | 1589,8 | - | - | - | 98,0 |  |

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год»

за 3 квартал  2022 года

Ведомственная целевая программа «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год»  утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района  от 21 октября 2021 года №234.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 358,4 тысяч рублей.  Освоено 250,4  тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, IP –адреса | план | 38,4 | 38,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 28,8 | 28,8 | - | - | - | 75,0 |  |
| 2 | Мероприятия по антивирусной защите офисной техники и защите каналов связи | план | 28,5 | 28,5 | - | - | - |  |  |
|  |  | исполнение | 15,9 | 15,9 | - | - | - | 56,0 |  |
| 3 | Поддержка работоспособности информационных продуктов, используемых в работе органов местного самоуправления | план | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 12,5 | 12,5 | - | - | - | 67,0 |  |
| 4 | Приобретение, обновление и авторское сопровождение программного обеспечения, баз данных и автоматизированных систем | План | 87,5 | 87,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 84,5 | 84,5 | - | - | - | 96,6 |  |
| 5 | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления (публикации в газете и в сетевом издании) | План | 186,0 | 186,0 | - | - | - |  |  |
|  |  | исполнение | 108,7 | 108,7 | - | - | - | 58,4 |  |
|  | Итоги по программе | План | 358,4 | 358,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 250,4 | 250,4 | - | - | - | 69,9 |  |

Глава Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                            М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год»

за 3 квартал  2022 года

Ведомственная целевая программа «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год» утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 октября 2021 года №232.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 5,5 тысяч рублей.  Освоено 5,5 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение химического препарата по уничтожению карантинного объекта, рекомендованными Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ | план | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 100 |  |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте администрации поселения о вреде карантинной растительности | план | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 100 |  |
|  | Итоги по программе | План | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 100 |  |

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                            М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2022 год»

за 3 квартал 2022 года

Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2022 год» утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 октября 2021 года №238.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 621,9 тысяч рублей.  Освоено 466,4  тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | план | 621,9 | 621,9 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 466,4 | 466,4 | - | - | - | 75,0 | - |
|  | Итоги по программе | план | 621,9 | 621,9 | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | 466,4 | 466,4 | - | - | - | 75,0 | - |

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               М.В. Кулиш

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

за 3 квартал 2022 года

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 25 мая 2022 года № 97.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 372,7  тысяч рублей. Освоено 372,7 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предоставление субсидии МБУК «Платнировский КДЦ» в целях модернизации и укрепления материально-технической базы учреждения, как лучшему муниципальному учреждению культуры Краснодарского края, в рамках регионального проекта «Творческие люди» | план | 149,1 | 20,9 | 100,0 | 28,2 | - | - | - |
|  |  | исполнение | 149,1 | 20,9 | 100,0 | 28,2 | - | - | 100 |
| 2 | Предоставление субсидии для выплаты денежного поощрения работникам МБУК «Платнировский КДЦ», как лучшим работникам лучшего муниципального учреждения культуры Краснодарского края, в рамках регионального проекта «Творческие люди» | план | 223,6 | 31,3 | 150,0 | 42,3 | - | - | - |
|  |  | исполнение | 223,6 | 31,3 | 150,0 | 42,3 | - | - | 100 |
|  | Итоги по программе | план | 372,7 | 52,2 | 250,0 | 70,5 | - | - | - |
|  |  | исполнение | 372,7 | 52,2 | 250,0 | 70,5 | - | - | 100 |

Глава Платнировского сельского

поселения Кореновского района                                                                                                                                М.В. Кулиш